## Przedmiar- roboty drog.
Przebudowa ul. Rzemieślniczej w m. Kętrzyn
Przedmiar robót - roboty drogowe
Lp | Nr SST | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka
|  |  | nazwa | ilość
ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE
1 | 01.01.01 | Roboty geodezyjne z inwentaryzacją powykonawczą. | km | 0.12383
2 | 01.03.04 | Ułożenie na kablach telekomunikacyjnych dwudzielnych rur osłonowych 110 PS typu AROT | m | 6
3 | 03.02.01 | Regulacja studni i kratek ściekwych - sieć kan. sanit. i sieć wodociągowa | szt. | 12
4 | 03.02.01 | Regulacja zaworów - sieć kan. sanit. i sieć wodociągowa | szt. | 3
ROBOTY ZIEMNE
5 | 02.01.01 | Wykopy w gruncie kat . II-IV- pod koryta - do ponownego wbudowania | m3 | 237.7536
6 | 02.03.01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m w gruncie kat.III - uwzględnić materiał pozyskany z koryt i wykopów | m3 | 24.766
ODWODNIENIE
7 | 03.02.01 | Ustawienie studni ściekowych | szt. | 2
8 | 03.02.01 | Budowa przykanalików kanalizacji deszczowej | m | 20
PODBUDOWA
9 | 04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - jezdnia, zjazdy, | m2 | 656.767
10 | 04.07.01 | Podbudowz zasadnicza z chudego betonu, warstwa gr. 20 cm - jezdnia, zjazdy | m2 | 607.235
11 | 04.05.01 | Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, warstwa gr.12cm - jezdnia, zjazdy | m2 | 656.767
NAWIERZCHNIA
12 | 05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - zjazdy i zjazdy | m2 | 607.235
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
13 | 06.03.01 | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp wykonywanych w gruntach kat.I-III | m2 | 198.128
ELEMENTY ULIC
14 | 08.01.01 | Krawężniki betonowe obniżone o wymiarach 20x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 272.426

## Przedmiar- elektr.
Przebudowa ul. Rzemieślniczej w m. Kętrzyn
Przedmiar robót - roboty elektr.
| Podstawa | Opis | jedn.obm. | Obmiar
1 | SSTWiOR dz. 2 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II | m3 | 257*0.4*0.8 = 82.24
2 | SSTWiOR dz. 2 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | 257*2 = 514.00
3 | SSTWiOR dz. 2 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm (DVK 75) | m | 46.00
4 | SSTWiOR dz. 2 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm (SRS 75) | m | 15.50
5 | SSTWiOR dz. 2 | Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie (YAKY 5x35) | m | 349.00
6 | SSTWiOR dz. 2 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg (S-80P + F150) | szt. | 10.00
7 | SSTWiOR dz. 2 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-II | m3 | 257*0.4*0.6 = 61.68
8 | SSTWiOR dz. 2 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie (SL-100.70) | szt. | 10.00
9 | SSTWiOR dz. 2 | Tablica bezpiecznikowa wnękowa (TBS) | szt. | 10.00
10 | SSTWiOR dz. 2 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m (YDY 3x15) | kpl.przew. | 10.00
11 | SSTWiOR dz. 2 | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 20.00
12 | SSTWiOR dz. 2 | Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.I-II | m | 10.00
13 | SSTWiOR dz. 2 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat I-II | m | 12.00
14 | SSTWiOR dz. 5 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy | odc. | 10.00
15 | SSTWiOR dz. 5 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) | szt. | 10.00
16 | SSTWiOR dz. 5 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 2.00