## przedmiar- 2020
PRZEDMIAR ROBÓT
BRANŻA DROGOWA KOD CPV 452333140-2
Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N Kiemławki Wielkie - Winda. Etap I o długości 901 mb
Lp. | Numer KNR | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | x | x
1.1 |  | Roboty przygotowawcze i roboty towarzyszące | x | x
1.1.1 | KNRW 201/113/3 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych | km | 0.901
1.2 |  | Demontaż oznakowania pionowego | x | x
1.2.1 | KNNRW 9/1011/3 | Demontaż znaków pionowych ze słupkami | kpl | 4
1.3 |  | Rozbiórka elementów dróg | x | x
1.3.1 | SEK 601/101/10 | Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno, przy użyciu frezarki "Wirtgen W1000C", frezowanie na głębokości 10 cm (docelowo ok. 14 cm)+transport do ZDP w Kętrzynie | m2 | 4238
1.4 |  | Wycinka krzaków i samosiewów | x | x
1.4.1 | KNKRB 1/105/6 | Mechaniczne i ręczne karczowanie krzaków i samosiewów (krzaki i podszycia o małej gęstości) | ha | 0.18
1.5 |  | Karczowanie pni drzew | x | x
1.5.1 | KNRW 201/105/4 | Mechaniczne karczowanie pni, Fi 36-45 cm | szt | 1
1.5.2 | KNRW 201/105/5 | Mechaniczne karczowanie pni, Fi 46-55 cm | szt | 4
1.5.3 | KNRW 201/105/6 | Mechaniczne karczowanie pni, Fi 56-65 cm | szt | 1
1.5.4 | KNRW 201/105/7 | Mechaniczne karczowanie pni, Fi 66-115 cm | szt | 2
1.5.5 | KNRW 201/110/2 | Wywożenie na odległość do 2 km karpiny | mp | 12
1.5.6 | KNR 221/301/4 | Wykonanie nasadzeń form naturalnych drzew - lipa drobnolistna | szt. | 16
1.5.7 | KNR 221/107/3 | Pielęgnacja drzew liściastych | szt. | 16
2 |  | ROBOTY ZIEMNE | x | x
2.1 |  | Ścinanie poboczy | x | x
2.1.1 | KNRW 201/220/7 | Ścięcie poboczy, profilowanie drogi, wykopy wykonywane mechanicznie do 15 cm | m3 | 620
2.1.2 | KNR 211/1103/3 (2) | Transport lądowy materiałów na odległość do 6 km | t | 1116
2.2 |  | Wykonanie nasypów | x | x
2.2.1 | KNKRB 6/104/2 | Nasypy wykonane mechanicznie z gruntu kat. I-II dostarczonego transportem kołowym | m3 | 296
2.2.2 | KNKRW 201/227/1 | Formowanie i zagęszczenie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II | m3 | 296
3 |  | PODBUDOWY | x | x
3.1 |  | Podbudowy pod drogę i zjazdy | x | x
3.1.1 | KNNR 6/103/3 (2) | Profilowanie i zagęszczanie podłoża w korycie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi i zjazdów, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny | m2 | 6111
3.1.2 | KNR 911/101/2 (2) | Wzmocnienie podłoża gruntowego geotkaniną LF35/35 - pełny materac + zjazdy | m2 | 10127
3.1.3 | KNR 231/104/5 | Warstwa odsączająca z pospółki, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (docelowo 30 cm) | m2 | 6139
3.1.4 | KNR 911/101/2 (1) | Stabilizacja geosiatką komórkową wys. 15 cm - wypełnienie pospółką | m2 | 5856
3.1.5 | KNNR 6/204/1 | Nadsypka z kruszywa niezwiązanego C50/30, warstwa dolna, po uwałowaniu 15 cm | m2 | 4912
3.1.6 | KNNR 6/204/3 | Podbudowa z kruszywa niezwiązanego C50/30, warstwa dolna, po uwałowaniu 20 cm (docelowo 30 cm) - zjazdy | m2 | 135
3.2 |  | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych pod drogę, mijanki i zjazdy | x | x
3.2.1 | AT 3/202/2 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno pod warstwę wiążącą, zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 | 5021
3.2.2 | AT 3/202/2 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno pod warstwę ścieralną, zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 | 4745
4 |  | NAWIERZCHNIE | x | x
4.1 |  | Nawierzchnia drogi i zjazdów | x | x
4.1.1 | KNKRB 6/306/1 (1) | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11W, warstwa wiążąca asfaltowa, gr. 4cm | m2 | 4745
4.1.2 | KNKRB 6/306/2 (2) | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11W, każdy nast. 1 cm warstwy - docelowo 3 cm | m2 | 4745
4.1.3 | KNKRB 6/306/1 (1) | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S, warstwa ścieralna asfaltowa, gr. 4cm | m2 | 4599
4.1.4 | KNKRB 6/306/2 (2) | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S, każdy nast. 1 cm warstwy | m2 | 4599
5 |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | x | x
5.1 |  | Oczyszczenie przepustu | x | x
5.1.1 | KNR 1501/108/1 (1) | Oczyszczenie z namułu przepustu rurowego, przepust śr. 0,40 m, zamulenie do wysokosci 1/3 średnicy przepustu | m | 20
5.2 |  | Oczyszczenie rowów przydrożnych | x | x
5.2.1 | KNR 231/1403/6 | Obustronne oczyszczenie rowów z namułu, z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 30 cm | m | 900
5.3 |  | Wykonanie pobocza | x | x
5.3.1 | KNNR 6/204/1 | Wykonanie pobocza z kruszywa niezwiązanego C50/30,grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm | m2 | 1333
5.4. | kalk. Wlasna | Tablice informacyjne | szt. | 2